TURISTIČKA ZAJEDNICA RAVNI KOTARI

PROGRAM RADA

s financijskim planom za 2022. godinu

studeni, 2021. godine

S A D R Ž A J

1. PROGRAM RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE - POLAZIŠTE…………..4

1) STRATEŠKI CILJEVI TZ RAVNI KOTARI U 2022. GODINI…….......7

2) PODACI O OSTVARENOM TURISTIČKOM PROMETU U 2021.

GODINI TE PROCJENA FIZIČKOG OBUJMA TURISTIČKOG

PROMETA U PREDSTOJEĆOJ 2022. GODINI………………………....8

3) PLANIRANJE PRIHODA PREMA IZVORIMA…………………………9

4) PLANIRANJE RASHODA……………………………………………....13

1. Istraživanje i strateško planiranje…………………………………………14

1.1. Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih

dokumenata……………………………………………………………...  14

1.2. Istraživanje i analiza tržišta…………………………………………..15

1.3. Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti………………………15

2. Razvoj turističkog proizvoda……………………………………………...16

2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih

proizvoda……………………………………………………………….....16

2.2. Sustav označavanja kvalitete turističkog proizvoda………………….19

2.3. Podrška razvoju turističkih događanja………………………………..19

2.4.  Turistička infrastruktura……………………………………………..23

2.5. Podrška turističkoj industriji…………………………………………23

3. Komunikacija i oglašavanje………………………………………………25

3.1.Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice………………..  26

3.2. Suradnja s organizatorima putovanja……………………………….. 26

3.3. Kreiranje promotivnih materijala…………………………………...  27

3.4. Internetske stranice…………………………………………………..28

3.5. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka……………....   28

3.6. Turističko-informativne aktivnosti………………………………......29

3.7. Marketinške i poslovne suradnje – udruženo oglašavanje sa sustavom

TZ-a i predstavnicima turističke ponude……………………………...30

4. Destinacijski menadžment ………………………………………………..31

4.1. Turistički informacijski sustavi i aplikacije/eVisitor..……………….31

4.2. Upravljanje kvalitetom u destinaciji………………………………..  31

4.3. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša…………………………..   32

5. Članstvo u strukovnim organizacijama…………………………………. .33

5.1. Međunarodne i sl. strukovne organizacije…………………………...33

5.2. Domaće strukovne i sl. organizacije………………………………….33

6. Administrativni rashodi…………………………………………………...33

6.1. Rashodi na zaposlene………………………………………………...33

6.2. Rashodi ureda………………………………………………………...34

6.3. Tijela turističke zajednice…………………………………………….35

7. Rezerva…………………………………………………………………….35

8. Pokrivanje manjka prihoda iz prethodne godine…………………………..36

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU – TABLIČNI PRIKAZ…………. 36

1. PROGRAM RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE  –  POLAZIŠTE

Osnovne pretpostavke planiranja

Prilikom definiranja godišnjeg programa rada Turističke zajednice Ravni kotari polazište je u osnovnim ciljevima turističkih zajednica koji su definirani u članku 9. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20), pa je u skladu s navedenim rad Turističke zajednice Ravni kotari  usmjeren na tri glavna pravca djelovanja:

1. razvoj i marketing destinacije kroz koordiniranje ključnih aktivnosti turističkog razvoja (planiranje, razvoj turističkih proizvoda u destinaciji, financiranje, donošenje i provedba odluka), u skladu s dokumentima kojima se definira nacionalna strategija razvoja turizma.

2. osiguravanje cjelovitije zastupljenosti specifičnih lokalnih/regionalnih interesa kroz jačanje lokalne/regionalne inicijative i povezivanje dionika na lokalnom/regionalnom nivou radi stvaranja međunarodno konkurentnih turističkih proizvoda.

3. poboljšanje uvjeta boravka turista u destinaciji te razvijanje svijesti o važnosti i gospodarskim, društvenim i drugim učincima turizma, kao i potrebi i važnosti očuvanja i unaprjeđenja svih elemenata turističke resursne osnove određene destinacije, a osobito zaštite okoliša, kao i prirodne i kulturne baštine sukladno načelima održivog razvoja.

Zadaće lokalne turističke zajednice definirane su čl. 32. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma a to su:

(1) Zadaće lokalne turističke zajednice, kao lokalne destinacijske menadžment organizacije, su sljedeće:

1. Razvoj proizvoda

1.1. sudjelovanje u planiranju i provedbi ključnih investicijskih projekata javnog sektora i ključnih projekata podizanja konkurentnosti destinacije

1.2. koordinacija i komunikacija s dionicima privatnog i javnog sektora u destinaciji

1.3. razvojne aktivnosti vezane uz povezivanje elemenata ponude u pakete i proizvode – inkubatori inovativnih destinacijskih doživljaja i proizvoda

1.4. razvoj događanja u destinaciji i drugih motiva dolaska u destinaciju za individualne i grupne goste

1.5. razvoj ostalih elemenata turističke ponude s fokusom na cjelogodišnju ponudu destinacije

1.6. praćenje i apliciranje, samostalno ili u suradnji s jedinicom lokalne samouprave i drugim subjektima javnog ili privatnog sektora, na natječaje za razvoj javne turističke ponude i infrastrukture kroz sufinanciranje iz nacionalnih izvora, fondova Europske unije i ostalih izvora financiranja

1.7. upravljanje kvalitetom ponude u destinaciji

1.8. strateško i operativno planiranje razvoja turizma ili proizvoda na destinacijskoj razini te po potrebi organizacija sustava upravljanja posjetiteljima

1.9. sudjelovanje u izradi strateških i razvojnih planova turizma na području destinacije

1.10. upravljanje javnom turističkom infrastrukturom

1.11. sudjelovanje u provođenju strateških marketinških projekata koje je definirala Hrvatska turistička zajednica.

2. Informacije i istraživanja

2.1. izrada i distribucija informativnih materijala

2.2. stvaranje, održavanje i redovito kreiranje sadržaja na mrežnim stranicama destinacije i profilima društvenih mreža

2.3. osnivanje, koordinacija i upravljanje turističkim informativnim centrima (ako postoje/ima potrebe za njima)

2.4. suradnja sa subjektima javnog i privatnog sektora u destinaciji radi podizanja kvalitete turističkog iskustva, funkcioniranja, dostupnosti i kvalitete javnih usluga, servisa i komunalnih službi na području turističke destinacije

2.5. planiranje, izrada, postavljanje i održavanje sustava turističke signalizacije, samostalno i/ili u suradnji s jedinicom lokalne samouprave

2.6. operativno sudjelovanje u provedbi aktivnosti sustava eVisitor i ostalim turističkim informacijskim sustavima sukladno uputama regionalne turističke zajednice i Hrvatske turističke zajednice kao što su: jedinstveni turistički informacijski portal te evidencija posjetitelja i svih oblika turističke ponude.

3. Distribucija

3.1. koordiniranje s regionalnom turističkom zajednicom u provedbi operativnih marketinških aktivnosti

3.2. priprema, sortiranje i slanje podataka o turističkoj ponudi na području destinacije u regionalnu turističku zajednicu i Hrvatsku turističku zajednicu

3.3. priprema destinacijskih marketinških materijala sukladno definiranim standardima i upućivanje na usklađivanje i odobrenje u regionalnu turističku zajednicu

3.4. pružanje podrške u organizaciji studijskih putovanja novinara i predstavnika organizatora putovanja u suradnji s regionalnom turističkom zajednicom te u suradnji s Hrvatskom turističkom zajednicom

3.5. obavljanje i drugih poslova propisanih ovim Zakonom ili drugim propisom.

Turistička zajednica Ravni kotari će vlastitim aktivnostima i aktivnostima u suradnji sa svih 7 pripadajućih JLS te drugim subjektima, a pod pretpostavkom da je temeljni cilj povećanje broja dolazaka i noćenja te produljenje predsezone i posezone, poticati i koordinirati opće uvjete sadržaja boravka turista i zaštite okoliša na razini cijele destinacije te svake općine u sastavu Turističke zajednice.

Turistička zajednica Ravni kotari dužna je voditi računa da zadaće koje su istaknute u Programu rada i koje se budu provodile, moraju biti usklađene sa strateškim marketinškim smjernicama i uputama regionalne turističke zajednice i Hrvatske turističke zajednice.

- STRATEŠKI CILJEVI TZ RAVNI KOTARI U 2022. GODINI

Ciljevi turističke politike TZ Ravni kotari za 2022. godinu jesu:

- Poticanje i sudjelovanje u aktivnostima stvaranja turistički atraktivne destinacije Ravnih kotara i općina u njezinom sastavu po uzoru na konkurentne destinacije u zemlji i svijetu;

- Pozicioniranje destinacije na turističkom tržištu iskorištavajući komparativne prednosti destinacije;

- Poticanje svih aktivnosti usmjerenih na podizanje kvalitete u turizmu kroz edukacije, seminare i stručna predavanja. Stvaranje temelja turističke ponude te uključivanje subjekata destinacije u istu;

- Povećanje turističkih dolazaka i noćenja. Bogat kulturni program i mnoštvo  događanja koji će privući veliki broj gostiju uže i šire gravitirajuće zone;

- Razvoj selektivnih oblika turizma, agroturizmi, vinske ceste, pješačke staze i ostalih elemenata turističke ponude neophodnih za kvalitetan i drugačiji turistički proizvod s naglaskom na kvalitetu i održivi razvoj;

- Briga za zaštitu i očuvanje kulturno povijesne baštine i spomenika, te njihovo uključivanje u turističku ponudu, afirmacija i promocija istih;

- Promicanje izvornih vrijednosti – tradicija, običaja, etnološkog blaga i dr;

- Trajno zalaganje za bolji status i veći značaj turizma na mikro razini. Jačanje svijesti kod lokalnog stanovništva o direktnim i indirektnim učincima turističkih aktivnosti na poboljšanje općih uvjeta života;

- Briga za očuvanje okoliša i prostora kao ključnog resursa;

- Učinkovito trošenje sredstava.

- PODACI O OSTVARENOM TURISTIČKOM PROMETU U 2021. GODINI TE PROCJENA FIZIČKOG OBUJMA TURISTIČKOG PROMETA U PREDSTOJEĆOJ 2022. GODINI

Na području djelovanja Turističke zajednice Ravni kotari, odnosno u općinama Lišane Ostrovičke, Stankovci, Polača, Galovac, Zemunik Donji, Škabrnja i Gradu Benkovcu u razdoblju od 01.01.2021.-03.12.2021. godine ostvareno je ukupno 12.970 dolazak i 121.651 noćenja od čega su domaći turisti ostvarili 1.148 dolazaka, a strani 11.822 dolazaka dok su domaći turisti ostvarili ukupno 8.332 noćenja, a strani turisti 113.319 noćenja.

U objektima komercijalnog smještaja (hoteli, kampovi, objekti na OPG-u, objekti u domaćinstvu, ostali ugostiteljski objekti za smještaj (druge vrste-skupina kampovi), te ostalo) u razdoblju od 01.01.2021.-03.12.2021. godine zabilježeno je ukupno 11.095 dolazak i 89.239 noćena, od čega su domaći turisti ostvarili 1.072 dolazaka, a strani 10.023 dolazaka dok su domaći turisti ostvarili ukupno 5.825 noćenja, a strani turisti 83.414 noćenja.

U objektima nekomercijalnog smještaja (vikendice, kuće stanovnika općine/grada) u razdoblju od 01.01.2021.-03.12.2021. godine zabilježeno je ukupno 1.875 dolazak i 32.412 noćena, od čega su domaći turisti ostvarili 76 dolazaka, a strani 1.799 dolazaka dok su domaći turisti ostvarili ukupno 2.507 noćenja, a strani turisti 29.905 noćenja.

Što se tiče predstojeće 2022. godine, na području Turističke zajednice Ravni kotari predviđa se povećanje turističkog prometa u dolascima i noćenjima za 10% u nekomercijalnom smještaju te za 5% u komercijalnom smještaju u odnosu na 2021. godinu.

Glavninu turističkog prometa u nekomercijalnom smještaju na području Turističke zajednice Ravni kotari ostvaruju turisti iz susjednih zemalja (Bosne i Hercegovine i Srbije) koji zbog novonastalih okolnosti uzrokovanih bolešću Covid-19 nisu mogli prijeći granični prijelaz RH osim u iznimnim slučajevima.

U slučaju normalizacije navedene situacije, u objektima nekomercijalnog smještaja u 2022. godini predviđa se povećanje turističkog prometa za 10%.

- PLANIRANJE PRIHODA PREMA IZVORIMA

Prihodi Turističke zajednice Ravni kotari prema izvorima su:

1. Izvorni prihodi:

  - Turistička pristojba, u skladu s posebnim zakonom;

  - Turistička članarina, u skladu s posebnim zakonom;

- Prihodi od sustava turističkih zajednica, sredstva iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent koje dodjeljuje HTZ, a potom i RTZ prema LTZ u skladu s Pravilnicima i Javnim pozivima, te sredstva iz Fonda za udružene turističke zajednice koje dodjeljuje HTZ u skladu s Pravilnikom i Javnim pozivom;

- Prihodi iz proračuna općine, grada, županije i državnog proračuna, za programske aktivnosti temeljeno na izglasanom proračunu, sporazumu, odluci i sl.;

- Preneseni prihodi, ovisno o procjeni financijskog rezultata poslovanja tekuće godine, iskazuje se preneseni prihod za narednu godinu;

- Ostali prihodi, prihodi od pravnih i fizičkih osoba (u slučaju kada građani i gospodarski subjekti svojevoljno podupiru određenu aktivnost koju provodi turistička zajednica; ostale donacije, potpore, pomoći i sl.; prihodi od dragovoljnih članova Skupštine turističke zajednice.

Ukupni prihodi Turističke zajednice Ravni kotari u 2022. godini planirani su u iznosu od 850.000,00 kuna.

1.1.Turistička pristojba plaća se temeljem članka 59. Zakona o turističkim zajednicama, a u skladu sa Zakonom o turističkoj pristojbi.

Značajan pad u priljevu sredstava od turističke pristojbe u odnosu na plan posljedica je novonastale situacije u zemlji i svijetu uzrokovane COVID-19 virusom. Jedna od mjera Vlade RH usmjerena ka pomoći privatnim iznajmljivačima je bila izuzeće pomoćnih kreveta od plaćanja pristojbe te smanjenje plaćanja pristojbe po fiksnoj postelji za 50%. Kao rezultat navedenog došlo je do značajnog odstupanja od planiranih brojki.

U perspektivi ukidanja mjera i normalizacijom situacije, u 2022. godini se očekuje ispunjenje punog financijskog potencijala turističke pristojbe. Novom organizacijom i ulaskom novih kapaciteta u prihod od turističke pristojbe predviđa se značajan rast prihoda. Predviđa se da će TZ Ravni kotari u 2021. godini ostvariti ukupno 162.500,00 kuna neto. Za 2022. godinu planira se ostvariti iznos od 250.000,00 kuna.

Sukladno odredbi članka  15. Stavka 1. Zakona o turističkoj pristojbi (Narodne novine broj 52/19) i članka 1. stavka 2.  Pravilnika o najnižem i najvišem iznosu turističke pristojbe (Narodne novine broj 71/2019) koji se primjenjuju od 01.01.2020. godine te Zaključka Zadarske županije, Županijske skupštine Klasa:011-03/20-1/11, Urbroj:2198/1-02-20-9 od 14. prosinca 2020. godine, primjenjuje se od 01.01.2022. godine.

Visina turističke pristojbe za 2022. godinu se za područje TZ Ravni kotari (Općine Lišane Ostrovičke, Stankovci, Polača, Galovac, Zemunik Donji, Škabrnja i Grad Benkovac) primjenjuje kako slijedi:

Visina turističke pristojbe određuje se za najviše dva sezonska razdoblja, s tim da jedno

sezonsko razdoblje traje od 1. travnja do 30. rujna tekuće godine.

- Za osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost turistička pristojba po osobi iznosi

| Razdoblje | 1.4. do 30.9. | Ostalo razdoblje |
| --- | --- | --- |
| Iznos turističke pristojbe | 10,00kn | 10,00kn |

- Za osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu iz skupine Kampovi (kampovi i kamp odmorišta) turistička pristojba po osobi iznosi

| Razdoblje | 1.4. do 30.9. | Ostalo razdoblje |
| --- | --- | --- |
| Iznos turističke pristojbe | 10,00kn | 10,00kn |

- Za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu turistička pristojba po krevetu iznosi

|  | Smještaj u domaćinstvu | Smještaj na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu |
| --- | --- | --- |
| Iznos turističke pristojbe | 350,00kn | 200,00kn |

- Za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu u kampu i u objektu vrste kamp odmorište ili kamp odmorište – robinzonski smještaj ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu u kampu i u objektu vrste kamp odmorište ili kamp odmorište – robinzonski smještaj turistička pristojba za svaku smještajnu jedinicu iznosi

|  | Smještaj u domaćinstvu u kampu i u objektu vrste kamp odmorište ili kamp odmorište – robinzonski smještaj | Smještaj na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu u kampu i u objektu vrste kamp odmorište ili kamp odmorište –robinzonski smještaj |
| --- | --- | --- |
| Iznos turističke pristojbe | 500,00kn | 250,00kn |

- Iznos turističke pristojbe koju plaća vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor u godišnjem paušalnom iznosu, za sebe i članove uže obitelji iznosi

|  | Iznos turističke pristojbe |
| --- | --- |
| Prvi član | 60,00 kn |
| Drugi član | 60,00 kn |
| Za svakog sljedećeg člana | 25,00 kn |

1.2. Turistička članarina plaća se temeljem članka 59. Zakona o turističkim zajednicama, a u skladu sa Zakonom o članarinama u turističkim zajednicama.

Očekuje se da će do kraja 2021. godine prihod po osnovi turističke članarine iznositi 150.000,00 kuna. Bez obzira na novi ustroj, po ovoj osnovi ne možemo očekivati znatno povećanje prihoda. Razlog za to je što se drastično smanjila obveza po osnovi turističke članarine za pravne osobe uredbama Vlade RH, tako da je taj iznos dosta manji bez obzira na sve veći broj obveznika. U 2022. godini očekuje se 170.000,00 kuna od turističke članarine.

2. Prihodi od sustava turističkih zajednica sredstva iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent koje dodjeljuje HTZ, a potom i RTZ prema LTZ u skladu s Pravilnicima i Javnim pozivima; sredstva iz Fonda za udružene turističke zajednice koje dodjeljuje HTZ u skladu s Pravilnikom i Javnim pozivom, te ostale potpore, donacije, participacije i sl. koje se provode na svim razinama sustava sukladno odlukama, sporazumima, natječajima i ostalim načinima pisano regulirane suradnje. Za 2022. godinu planira se ostvariti iznos od 50.000,00 kuna.

3. Prihodi iz proračuna se odnose na prihod iz proračuna Grada Benkovca, Zadarske županije. Za 2021. godinu planiralo se ostvariti iznos od 313.000,00 kuna. Ovaj prihod služi isključivo za programske i promotivne aktivnosti, događanja i razvoj proizvoda. U 2022. godini planira se iz proračuna ostvariti 370.000,00 kuna.

4. Preneseni prihodi ovisno o procjeni financijskog rezultata poslovanja tekuće godine, iskazuje se preneseni prihod za narednu godinu. Ukupno se planira u 2021. godini ostvariti 7.000,00 kuna. Za 2022. godinu planira se ostvariti iznos od  0,00 kuna.

5. Ostali prihodi su prihodi od pravnih i fizičkih osoba, ostale donacije, potpore, pomoći i sl. Ukupno se planira u 2021. godini ostvariti 10.000,00 kuna. Za 2022. planira se ostvariti iznos od 10.000,00 kuna.

- PLANIRANJE RASHODA

Godišnji program rada i financijski plan sadrži sve pojedinačno utvrđene planirane zadatke i potrebna financijska sredstva za njihovo izvršenje.

Program rada Turističke zajednice Ravni kotari je po vrstama aktivnosti postavljen u osam dijelova:

- Istraživanje i strateško planiranje

- Razvoj turističkog proizvoda

- Komunikacija i oglašavanje

- Destinacijski menadžment

- Članstvo u strukovnim organizacijama

- Administrativni rashodi

- Rezerva

- Pokrivanje manjka prihoda iz prethodne godine

- ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE

Planirana sredstva - 50.000,00 kn

Za ovu godinu planiramo daljni snažni nastavak aktivnosti na našim projektima koji su dijelom definirani i za koje postoji veliki interes turističke publike koje treba dalje sadržajno i programski osmišljavati kao i prostorno razvijati. Osobito će se voditi briga da se projekti ravnomjerno šire na što veći dio prostora Ravnih kotara, naravno ne zanemarujući potrebu daljnjeg razvoja i implementacije već započetih projekata.

  - Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata

Planirana sredstva – 50.000,00 kn

Kontinuirano ćemo ulagati u izradu Strateških dokumenata razvoja ovog prostora. Budući da je Odlukom Vlade Republike Hrvatske dana suglasnost Ministarstvu turizma i sporta za pokretanje postupka izrade strateških sektorskih dokumenata u području turizma, s ciljem da se do kraja sljedeće godine izradi nova Strategija razvoja održivog turizma za razdoblje do 2030. te pripadajući Nacionalni plan razvoja održivog turizma od 2021. – 2027. godine, ovaj dokument bit će temelj za naše buduće strateške dokumente. Vođeni time, u izradi strateških dokumenata koristit ćemo usluge renomiranih institucija s bogatim iskustvom u poslovima izrade i implementacije takvih i sličnih strategija.

Tako smo od Sveučilišta u Zadru naručili izradu strateškog dokumenta pod nazivom ''Profil, ponašanja i stavovi turista u Ravnim kotarima'' i Stavovi lokalne zajednice o razvoju turizma u Ravnim kotarima.'' Na ovaj način ćemo definirati ciljeve i dati odgovore na konkretna pitanja koji će biti u skladu sa gore navedenim strateškim dokumentima te ujedno i strateškim dokumentima Regionalne turističke zajednice.

Od tvrtke Mili i Petar j.d.o.o., Vinkovačka 51, Split naručili smo izradu Strategije razvoja turizma Ravnih kotara za razdoblje od 2022. godine do 2032. godine.

Cilj aktivnosti: Turističko profiliranje i povećanje vidljivosti

Nositelj aktivnosti i partneri: TZ Ravni kotari i Sveučilište u Zadru

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 50.000,00 kn

Rokovi realizacije aktivnosti: Studeni, 2022.

  - Istraživanje i analiza tržišta

Planirana sredstva - 0,00 kn

TZ Zadarske županije planira provesti istraživanje tržišta koje će se provesti online ispunjavanjem upitnika i direktnim pristupom. Umjesto zadovoljstva gostiju koje se ispitivalo prethodnih godina te drugim projektima, fokus je na motivaciji i navikama gostiju kako bi se detektirale potrebe gostiju, te što bolje ciljale buduće kampanje i projekti razvoja proizvoda. TZ Ravni kotari provodit će analize i pratiti kretanje trendova u cilju ostvarivanja svojih zadaća u suradnji sa regionalnom turističkom zajednicom i Hrvatskom turističkom zajednicom.

1.3.    Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti

Planirana sredstva - 0,00 kn

Samostalno i uz pomoć alata društvenih mreža (facebook, instagram), pokušat ćemo utvrditi učinkovitost kampanja koje provodimo svaku godinu, kako bi dobili što bolji feedback o potražnji i potrebama turista i dionika javog i privatnog sektora te kako bi znali planirati buduće akcije sličnog sadržaja.

- RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

Planirana sredstva - 250.000,00 kn

  - Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda

Planirana sredstva - 100.000,00 kn

Uređenje i trasiranje biciklističkih staza

Važnost ciklo-turizma leži u tome što on nudi okosnicu razvoja predsezone i postsezone kao jednog od najvažnijih razvojnih interesa županije. Osnovni motiv podržan je postojećim geomorfološkim i klimatskim predispozicijama koje nude gotovo cjelogodišnje mogućnosti bavljenja vanjskim aktivnostima pa tako i biciklizmom. Zadarska županija svojim resursima i potencijalom područja za razvoj cikloturizma, posebice prostora Vranskog jezera, podvelebitskog područja, Ravnih kotara i ličko-pounskog dijela županije, može predstavljati ozbiljnu konkurenciju na tržištu. Orijentacija na biciklizam kao vanjski (outdoor) sport proizlazi iz činjenice da je biciklistički turizam jedan od najbrže rastućih segmenata od posebnog interesa u Europi.

Vođeni ovim činjenicama u 2022. godini TZ Ravni kotari nastavit će aktivnosti uređenja i trasiranja biciklističkih staza. Ravni kotari prostiru se područjem koje je u ranom srednjem vijeku bilo poznato pod imenom Hrvati. Sva su važna mjesta tog prostora bila povezana vitalnim putem, što ga povijesni izvori nazivaju Velikom cestom (Via magna), a koja se protezala od Nina do Knina. Mreža biciklističkih staza nameće se kao prioritet s obzirom na trendove turističke publike u okruženju koja još uvijek na ovaj način najlakše istražuje prostor i destinaciju. Također, po uzoru na već trasirane i postavljene miljokaze na dionici Bruška – Medviđa gdje je postavljeno devet replika antičkih miljokaza, s obzirom da se radi o trasi koja prati antičku rimsku cestu u planu je i širenje mreže sličnih puteva na cijelom prostoru koji se izvrsno nadopunjuju sa biciklističkim i drugim stazama koje prolaze ovim područjem.

S tim u svezi svakako treba istaknuti projekt kulturno povijesnih ruta koji je u visokoj fazi realizacije te koji će pridonijeti znatnim promjenama trendova u ovom segmentu aktivnog odmora s obzirom da se radi o projektu sufinanciranom od strane EU te koji u svojoj sastavnici ima brojne građevinske zahvate poput obnove suhozida, izgradnje odmorišta i vidikovaca. Konkretno, realizacijom ovog projekta dobit ćemo šest biciklističkih staza i osamnaest uređenih odmorišnih točaka koje će biti u funkciji promocije i profiliranja ovog jedinstvenog prostora. Na odmorišnim točkama izgradit će se informacijski paneli, stalci za servis bicikala, klupe i stolovi te ostali predviđeni elementi. Ovaj projekt doprinijet će stvaranju novih sadržaja za posjetitelje, proširenju turističke ponude, produljenju sezone i povećanju prihoda od turizma, što će pomoći profiliranju Ravnih kotara kao atraktivne kulturno-turističke destinacije. S obzirom na blizinu obalnih turističkih destinacija te nedostatak kvalitetnih biciklističkih staza, odnosno selektivnih oblika turističke ponude u širem okruženju, uvjereni smo da će navedene biciklističke staze biti pravo osvježenje na ovim prostorima te pomoći stvaranju kvalitetnog turističkog proizvoda dalmatinskog zaleđa, ali i cijele županije.

Sve aktivnosti koje će se provoditi u vezi trasiranja i uređenja biciklističkih staza na području TZ Ravni kotari bit će usklađene sa stadnardima regionalne turističke zajednice te sa projektom Zadar bike magic i definiranim standardima koji su konzistentni kroz sve subjekte u projektu kako bi krajnji korisnici (biciklisti) imali jedinstveno iskustvo korištenja u svim objektima te kako bi nivo usluga bio na istoj razini kod svih partnera koji sudjeluju u projektu.

Vinske ceste i popratni sadržaji

Ovaj projekt predstavlja razvojno turistički projekt na području gdje je već u svijesti stanovnika Hrvatske prepoznatljivo po vinogradarstvu i proizvodnji vina, te ova tradicija nudi vinogradarima mogućnost uključenja u turističku ponudu putem jednodnevnih/poludnevnih boravaka sa sudjelovanjem u vinogradarskim radovima kao i kušanja vina/jela u vinskim podrumima samih vinogradarsko seljačkih gospodarstava.

Kad govorimo o vinskoj cesti, prvenstveno podrazumijevamo jedno zaokruženo vinsko područje koje u sklopu vinske ceste ima vinske itinerere odnosno punktove. Osnovni zadatak svakog vinskog itinerera jest promocija vina i njegova turistička prezentacija koja se sastoji u revalorizaciji, razvoju i njezi vinarstva i vinogradarstva. Vinske ceste Ravnih kotara u budućnosti moramo smatrati kao jedan prepoznatljiv i uobličen turistički proizvod koji će se iz godine u godinu upotpunjavati i usavršavati. TZ Ravni kotari će poticati privatni sektor, koji je i nosioc same ponude, u stvaranju ove turističke ponude te ih marketinški pratiti. Radi se o procesu za koji treba vremena s obzirom da još uvijek u prostoru Ravnih kotara imamo svega dvije vinarije s kušaonicom. Za kvalitetnu vinsku cestu treba više takvih objekata te se nadamo značajnijem iskoraku u budućnosti. Mi ćemo i dalje poticati navedeno, promovirati ono što imamo na terenu, ulagati u smeđu signalizaciju, uređenje i razvoj infrastrukture.

Cilj aktivnosti: Razvoj cikloturizma i vinskih cesta kao jednog od najzastupljenijih turističkih proizvoda na području destinacije

Nositelj aktivnosti: TZ Ravni kotari

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti:  100.000,00 kn

Rokovi realizacije aktivnosti: Prosinac, 2022.

  - Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda

Planirana sredstva - 0,00 kn

Projekt Označavanja kvalitete (labelling) u obiteljskom smještaju pod brand imenom „WELCOME“ je projekt koji je 2015. g. pokrenula Turistička zajednica Zadarske županije u suradnji sa sustavom lokalnih turističkih zajednica. Riječ je o skupini standarda i mjerila kojima se želi ostvariti nova osnova za povezivanje nositelja obiteljskog smještaja. Radi se o nadopuni postojećeg sustava kategorizacije s ciljem povećanja konkurentnosti i razine kvalitete apartmana, soba i kuća koje se privatno iznajmljuju.

Vođeni činjenicom kako se povećanjem kvalitete smještaja u postojećim kapacitetima, podizanjem razine usluga, kao i svijesti o složenosti segmenta sunca i mora, mogu stvoriti preduvjeti za jačanje glavne sezone te produženje iste, Turistička zajednica Ravni kotari će poticati sve svoje obveznike koji budu udovoljavali kriterijima Javnog poziva za označavanje kvalitete obiteljskog smještaja (Labelling) „Welcome“ da se prijave na isti.

Cilj aktivnosti: Povećanje konkurentnosti i kvalitete turističke ponude obiteljskog smještaja, dodatna promidžba obiteljskog smještaja, jačanje vidljivosti i prepoznatljivosti te produženje turističke sezone

Nositelj aktivnosti: TZ Ravni kotari i TZ Zadarske županije

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 0,00 kn

Rokovi realizacije aktivnosti: Tijekom cijele 2022.

  - Podrška razvoju turističkih događanja

Planirana sredstva – 130.000,00 kn

Prioritet u aktivnostima ovakve vrste je promocija bogate baštine Ravnih kotara, s ciljem kreiranja atraktivnog turističkog proizvoda koji će dovoditi što više posjetitelja u ovaj prostor, te tako ujedno podići svijest o Zadarskoj županiji kao atraktivnoj turističkoj destinaciji tijekom cijele godine, a time ujedno utjecati na povećanje potražnje za hrvatskim proizvodima, povećanje turističkog prometa i opće potrošnje.

Na ovaj način i ljudi ovog područja postaju svjesniji potencijala prostora koji ih okružuje te se i sami polako uključuju u kreiranje kvalitetnog turističkog proizvoda. Pored navedenog šira i uža lokalna zajednica se upoznaje sa svim koristima bavljenja turističkom aktivnošću i prepoznaje svoju ulogu bitnog čimbenika navedenih aktivnosti.

Sve aktivnosti će se provoditi zajedno sa svih 7 JLS kako ne bi dolazilo do preklapanja aktivnosti te kako bi ostvarili maksimum korisnosti od svakog događanja. Benkovačko kulturno ljeto se ukida, a promoviramo novi koncept Ljeto u Ravnim kotarima gdje će na jednom mjestu biti sva događanja u svih 7 JLS. Poseban naglasak stavit ćemo na pomaganje sredinama u organizaciji navedenih manifestacija kako bi prezentacijski i organizacijski bile na što boljoj razini.

Troškovi organizacije manifestacija podrazumijevaju angažman izvođača, izradu plakata namijenjenih promociji, najam pozornice, razglasa i rasvjete, pripremu i čišćenje prostora, tisak i distribuciju promidžbenog materijala, oglašavanja i druge promotivne aktivnosti, organizaciju gastro ponude, nabavku potrebnog inventara, angažiranje pomoćnog osoblja i stručnih subjekata i sl., što je sve sastavni dio ove stavke.

Turistička zajednica Ravni kotari u suradnji sa svih 7 JLS stavila je naglasak na neke manifestacije koje su strateški bitne za naštu turističku zajednicu, kao što su:

Gastro manifestacija Puževim korakom, Bukara Benkovac, Benkovački prisnac, Vinfest Benkovac, Etno festival te Bike and Wine – Ravni kotari tour.

Gastro manifestacija Puževim korakom: Ova manifestacija promovira još jednu autohtonu gastro priču, za koju mnogi znaju, a neki će je tek otkriti. Brojne ekipe iz svih dijelova Hrvatske spremaju razna jela po poznatim i manje poznatim receptima, a svima je zajedničko da je glavni sastojak domaći puž. U sklopu manifestacije se održava i otvoreno prvenstvo Hrvatske u utrci puževa, natjecanje koje uvijek iznova privuče veliki broj gostiju iz zemlje i inozemstva. S obzirom da se Zadarska županija pozicionira na turističkom tržištu i kao destinacija eno-gastronomskog turizma, ovaj događaj ima za cilj doprinijeti proširenju turističke ponude i prepoznatljivosti područja Ravni kotari kao top gastro turističke destinacije, ali i pozicioniranju Zadarske županije na gastro karti Hrvatske kao županije s ponudom istodobno autohtonih i inovativnih gastronomskih turističkih doživljaja.

Planirana sredstva – 20.000,00 kn

Bukara Benkovac: Ovom manifestacijom stavlja se naglasak na ponudu, prezentaciju i promociju hrane i pića kojima obiluje ovaj kraj, koji je u svijesti ljudi sinonim za raznovrsnu i zdravu hranu te dobra vina. Pored bogate ponude raznovrsnih autohtonih, gastro delicija održi se i prezentacija starih izvornih zanata te pjesama, plesova i običaja za što su zadužena Kulturno umjetnička društva. Teško je pronaći područje sa takvim etno blagom, sa takvim šarenilom običaja i tradicijskih, autohtonih vrijednosti kao što je to područje Bukovice i Ravnih kotara, i stoga je Bukara Benkovac doživljaj u kojem svake godine uživa na tisuće domaćih i stranih gostiju.

Manifestacija ima za cilj promociju Bukovice i Ravnih kotara te svih posebnosti, atrakcija, narodnih običaja, odnosno svih čimbenika kreiranja potencijalnog turističkog proizvoda.

Planirana sredstva – 25.000,00 kn

Benkovački prisnac: Benkovački prisnac je autohtona delicija Bukovice i

Ravnih kotara, jednostavna, a opet tako dobra. Stoljećima se sprema na ovim prostorima i jedno je od najprepoznatljivijih jela ovoga kraja. Uz Benkovački prisnac, gosti se imaju prilike upoznati i s drugim, autohtonim proizvodima ravnokotarskog  kraja, proizvodima duge tradicije, pravim promotorima ravnokotarskog kraja.

Cilj ove manifestacije je očuvanje i promocija tradicionalnih ravnokotarskih recepata te ujedno isticanje Zadarske županije kao top gastro turističke destinacije.

Planirana sredstva – 15.000,00 kn

Vinfest Benkovac: S obzirom na stoljetnu tradiciju vinogradarstva i vinarstva u Ravnim kotarima Grad Benkovac u suradnji sa Turistickom zajednicom Ravni kotari pokrenuo je manifestaciju Vinfest - Benkovac,  koja se vrlo brzo afirmirala kao jedna od najkvalitetnijih vinskih izložbi u Republici Hrvatskoj. U sklopu festivala organiziraju se razna gourmet događanja te razne radionice jer manifestacija je i edukativnog karaktera pa svake godine okupi vrsne stručnjake iz područja vinarstva i vinogradarstva, na radost i zadovoljstvo vinara koji na takav način uvijek mogu dobiti poneki savjet i konstruktivnu kritiku. Cilj manifestacije je promocija vinarstva na podrucju Ravnih kotara te cijele Zadarske županije, odnosno sjeverne i srednje Dalmacije, na prostoru koji je tradicijski i geografski uz sve pogodnosti i potencijale predvodnik u proizvodnji vrhunskih vina. Vinfest Benkovac više nije samo vinska prica Ravnih kotara, Zadarske županije i Dalmacije, već postaje vinska prica čitave zemlje.

Planirana sredstva – 40.000,00 kn

Etno festival: Manifestacija u organizaciji Turističke zajednice Ravni kotari i KUD-a Branimir. Teško je pronaći područje s takvim etno blagom s takvim šarenilom običaja i tradicijskih, autohtonih vrijednosti kao što je to područje Bukovice i Ravnih kotara. Uz obilje izvornih pučkih pjesama promovira se i bogatstvo narodnih nošnjih od kojih svaka njeguje nešto posebno. Uz kulturno umjetnička društva Bukovice i Ravnih kotara, predstavljaju se i skupine iz cijele Hrvatske. Cilj manifestacije je prikazati raznolikost i bogatstvo etno baštine naše domovine.

Planirana sredstva – 10.000,00 kn

Bike and Wine – Ravni kotari tour: Bike and Wine – Ravni Kotari Tour, Jedinstvena je biciklijada koja povezuje nezaboravne krajolike i baštinu ruralnih dijelova Zadarske županije te najpoznatije vinarije šire regije. Ova tematska biciklijada sve sudionike kojih bude i nekoliko stotina upoznaje s autohtonim vrijednostima s kojima se ne susrećemo tako često, tradicijom od neprocjenjive vrijednosti.

Start biciklijade je ispred Agroturizma „Ražnjevića dvori“ gdje se dijele brojevi, karte te sve potrebne informacije kako bi sve prošlo u najboljem redu. Nakon toga se kreće put Nadina uz PZ „Maslina i Vino“ gdje se odrađuje prva degustacija. U Nadinu nas čeka nekoliko vinarija i tu je predviđeno drugo stajanje. Treće stajanje je uz utvrdu Kličevica nadomak Benkovca, dok je četvto i posljednje stajanje na Kaštelu Benković. Ukupno je predviđeno sedam vinarija na dionici dugoj 28 km. Završetak biciklijade je u Agroturizmu „Ražnjevića dvori“ gdje je predviđen i ručak za sve sudionike.

Cilj manifestacije je razvoj cikloturizma kao jednog od najzastupljenijih turističkih proizvoda na području desinacije te spajanje eno-gastronomskog turističkog doživljaja s ponudom aktivnog turizma.

Planirana sredstva – 20.000,00 kn

Cilj aktivnosti: Pozicioniranje prostora Ravnih kotara i Zadarske županije i isticanje bogate baštine ovog kraja kao sastavnog dijela potencijalnog turističkog proizvoda te stvaranje koncepta manifestacija koje naglasak stavljaju na bogatstvo, tradiciju te autohtonu bogatu baštinu i gastronomiju ovih prostora, prezentiranu na jedan novi način, vizualno atraktivan i edukativan

Nositelj aktivnosti i partneri: TZ Ravni kotari, KUD Branimir, Ilirija d.d.

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 130.000,00 kn

Rokovi realizacije aktivnosti: Prosinac 2022.

  - Turistička infrastruktura

Planirana sredstva - 0,00 kn

  - Podrška turističkoj industriji

Planirana sredstva – 20.000,00 kn

Turistička zajednica Ravni kotari provodi niz aktivnosti koje se odnose na profiliranje i brendiranje Ravnih kotara kao turistički izrazito atraktivnog područja s posebnim naglaskom na podizanju kvalitete svih razina turističke ponude. Pod tim podrazumijevamo kreiranje novih i unapređenje postojećih turističkih proizvoda i aktivnije uključenje lokalne zajednice kao aktivnog čimbenika turističkih kretanja i aktivnosti na našem području.

Turistička zajednica Ravni kotari će u suradnji sa svim članicama (JLS) poticati aktivnosti koje pridonose unapređenju općih uvjeta dolaska i boravka turista.

Također Turistička zejednica Ravni kotari će svoje aktivnosti i dalje usklađivati i koordinirati s nadležnom regionalnom turističkom zajednicom, a to se odnosi na aktivnosti vezane za projekt Razvoja eno-gastro turizma koje je Regionalna turistička zajednica pokrenula u 2020. godini u kojoj smo aktivno sudjelovali, te vršiti i dalje usklađivanje i koordinaciju u razvoju gastronomske ponude Zadarske županije te uložiti puno veći napor u promociju gastro brendova.

U svrhu revitalizacija ovog područja, te stvaranje i uvođenje Ravnih kotara na turističko tržište, nastojat će se potaknuti domicilno stanovništvo, čija je uloga i ključna, na ozbiljnije bavljenje turističkom djelatnošću, te postaviti kvalitetne smjernice razvoja agroturizama na način:

- obilaska potencijalnih seoskih domaćinstava s ciljem utvrđivanja mogućnosti razvoja seoskog turizma, sugeriranje tipologije seoskog domaćinstva

- savjetodavna uloga u smislu stručne pomoći poduzetnicima i ugostiteljima (stručni časopisi, savjeti, trendovi u enogastronomiji, graditeljstvu, arhitekturi, itd.)

- izvršavanje kvalitetne promocije na ciljanim emitivnim tržištima i skupinama potrošača koje traži upravo ovakav oblik turističke ponude

- servisiranje i pratnja domaćih i inozemnih novinara u izradi reportaža ovog kraja

- utvrđivanje mogućnosti marketinškog povezivanja domaćinstava s tržištem. Tiskanje prospekta agroturizma (kad se pokaže potreba za ovakvom promocijom) i objava na internet stranici

- poticaji turističkim agencijama koje u svojoj ponudi nude Ravne kotare

- Logistička i operativna potpora na terenu, koordinacija svih institucija

Sve aktivnosti će se provoditi u suradnji s TZ Zadarske županije.

Edukacije za subjekte na području TZ Ravni kotari

Turistička zajednica Ravni kotari tokom 2022. godine planira organizirati edukaciju za iznajmljivače na području zajednice. Edukacija bi iznajmljivačima olakšala razumijevanje njihovih zakonskih obaveza te bi im pomogla oko marketinga i svih nedoumica i korisnih informacija u vezi iznajmljivanja.

TZ Ravni kotari takokođer u 2022. godini planira organizirati i tečaj engleskog i njemačkog jezika kako bi iznajmljivačima na području naše turističke zajednice maksimalno olakšali komunikaciju sa gostima i time unaprijedili kvalitetu cjelokupne ponude. Tijekom prijašnjih godina odaziv na tečaj jezika bio je veliki te su naši iznajmljivači imali odlične rezultate i povratne informacije.

Također, posebna pozornost će se posvetiti i radionicama vezanim za povlačenje sredstava iz EU fondova.

Cilj aktivnosti: Podizanje izvrsnosti kod turističkih subjekata u prostoru

Nositelj aktivnosti: TZ Ravni kotari

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 20.000,00 kn

Rokovi realizacije aktivnosti: Tijekom cijele 2022.

- KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE

Planirana sredstva – 130.000,00 kn

  - Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice

Planirana sredstva – 10.000,00 kn

Turistička zajednica Ravni kotari će u koordinaciji s regionalnom turističkom zajednicom temeljem programa rada regionalne turističke zajednice vršiti posebne prezentacije te sudjelovati na sajmovima i poslovnim radionicama.

Cilj aktivnosti: Jačanje vidljivosti turističke destinacije koja se može ostvariti zajedničkim nastupima

Nositelj aktivnosti: TZ Ravni kotari i TZ Zadarske županije

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 10.000,00 kn

Rokovi realizacije aktivnosti: Prosinac, 2022.

  - Suradnja s organizatorima putovanja

Planirana sredstva – 0,00 kn

Pod ovu stavku spada pružanje podrške u organizaciji studijskih putovanja novinara, predstavnika organizatora putovanja i agenata u suradnji s regionalnom turističkom zajednicom i HTZ-om.

TZ Ravni kotari pružit će maksimalnu moguću asistenciju RTZ i HTZ-u o prihvatu novinara i agenata na studijskim putovanjima koji odgovaraju turističkim proizvodima destinacije, i to u vidu podrške bez troškova (planiranje, vođenje od strane osoblja TZ-a, najave za obilazak i sl.). Ista će se odraditi u suglasju i partnerstvu s lokalnim pružateljima usluga.

Cilj aktivnosti: Pružiti dostatnu vidljivost destinacije u stranim medijima, kao i kod profesionalnog prodajnog osoblja i agenata

Nositelj aktivnosti i partneri: TZ Ravni kotari i lokalni pružatelji usluga

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 0,00 kn

Rokovi realizacije aktivnosti: Tijekom cijele 2022.

  - Kreiranje promotivnog materijala

Planirana sredstva – 60.000,00 kn

Tz Ravni kotari kroz 2022. godinu planira započeti s izradom nove tiskane brošure u kojoj će se istaknuti vrijednosti ovog kraja, (gastro ponuda, kulturno-povijesna baština, etnografsko, krajobrazno, kultura života i rada, aktivni odmor itd.). Brošura će sadržavati sve kulturno-povijesne znamenitosti, atrakcije i ostale bitne činjenice vezane uz područje za koje je osnovana turistička zajednica. Brošura će sadržavati  opisni dio s popratnim fotografijama koje planiramo otkupiti za potrebe poslovanja. Također, u okviru eventualnih mogućnosti planirat će se i izrada drugih brošura, mapa, raznih letaka, plan područja, gastro vodič, biciklističke karte te ostali materijali. Izrade promotivnih materijala izvršavati će se sukladno smjernicama i standardima regionalne turističke zajednice te uputiti na usklađivanje i odobrenje u skladu sa zakonskim odredbama.

Također, Turistička zajednica Ravni kotari nastavlja s aktivnostima na postojećim profilima na najznačajnijim društvenim mrežama – Facebook i Instagram. U prikupljanju materijala za objavu značajna je suradnja i s ostalim turističkim subjektima na području djelovanja Turističke zajednice. Kontinuiranim informiranjem prezentiraju se ključni proizvodi, vrijednosti i doživljaji destinacije. Sve aktivnosti na društvenim mrežama biti će sukladne brend strategiji i promicanju regionalnog brend identiteta (SayYes!).

Cilj aktivnosti: Povećanje interakcije s korisnicima

Nositelj aktivnosti: TZ Ravni kotari

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 60.000,00 kn

Rokovi realizacije aktivnosti: Listopad 2022.

  - Internetske stranice

Planirana sredstva – 20.000,00 kn

Kontinuirano osvježavanje i nadopuna podataka na internet stranicama Turističke zajednice te izrada web stranice Turističke zajednice Ravni kotari koja će ispunjavati svoju promidžbeno informativnu svrhu te biti servis svih potreba na jednom mjestu. Nove web stranice zamjenit će portal TZG Benkovca koji je u proteklom razdoblju ispunio svoju svrhu te će sadržavati mnoštvo informacija o Ravnim kotarima u slici, tekstu te video prilozima kako bi što kvalitetnije približili ovaj kraj potencijalnim posjetiteljima. Na novim web stranicama biti će zastupljena sva mjesta i JLS u Ravnim kotarima te će navedena platforma biti servis svih potreba u prostoru Bukovice i Ravnih kotara. Izrada internetske stranice izvršavati će se sukladno smjernicama i standardima regionalne turističke zajednice te uputiti na usklađivanje i odobrenje u skladu sa zakonskim odredbama.

Cilj aktivnosti: Poboljšanje iskustva korisnika te olakšano pronalaženje sadržaja sukladno potrebama i interesima korisnika

Nositelj aktivnosti: TZ Ravni kotari

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 20.000,00 kn

Rokovi realizacije aktivnosti: Lipanj, 2022.

  - Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka

Planirana sredstva – 5.000,00 kn

Stvaranje banke fotografija i snimljenog materijala na CD-u neophodni su preduvjet za kvalitetnu podršku marketinških aktivnosti. TZ Ravni kotari planira tijekom 2022. godine daljne stvaranje i dopunu banke fotografija, CD-ROM-ova, snimanje, otkup i kopiranje. Stvaranje baze podataka i arhiviranje za što učinkovitije obavljanje administrativnih poslova i rješavanje svakodnevnih operativnih zadataka neophodnih za uspješno funkcioniranje turističkog ureda.

TZ Ravni kotari kroz 2022. godinu planira uspostaviti detaljnu bazu podataka s ponudom na našem području, te će otkupiti sadržaje, fotografije i ostale podatke u svrhu stvaranja nove internet stranice i brošure te pripreme, sortiranja i slanja podataka o turističkoj ponudi na našem području Regionalnoj turističkoj zajednici i Hrvatskoj turističkoj zajednici.

Cilj aktivnosti: Stvaranje kvalitetne baze podataka

Nositelj aktivnosti: TZ Ravni kotari

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 5.000,00 kn

Rokovi realizacije aktivnosti: Prosinac, 2022.

  - Turističko-informativne aktivnosti

Planirana sredstva – 25.000,00 kn

Turistička zajednica Ravni kotari u 2022. godini planira na što većem broju lokaliteta kulturno povijesne baštine i ostalih turistički zanimljivih lokaliteta postaviti putokaznu smeđu signalizaciju i interpretacijske ploče te izgraditi odmorišta (stol i klupe od autohtonog kamena). Na ovaj način bez nekih većih ulaganja u prilici smo oplemeniti uži i širi prostor svakog mjesta, odnosno lokalitete u blizini. Navedene aktivnosti i slični zahvati u planu su u svim JLS članicama TZ Ravni kotari. S obzirom da na našem području ima jako puno lokaliteta i utvrda pogotovo iz srednjovjekovnog razdoblja, mišljenja smo da bi uređenjem navedene baštine i stavljanjem u turističku i drugu funkciju iste bitno podigli razinu prezentacije cijelog prostora. Navedene poslove treba planirati dugoročno i kontinuirano te detaljno razraditi planove uređenja u suradnji sa svim relevantnim čimbenicima (Grad, Općine, Zavičajni muzej, Komunalno poduzeće ili odjel, Konzervatorski odjel, Hrvatske šume itd.).

Isto tako budući da na području na kojem djeluje turistička zajednice iz godine u godinu raste broj predstavnika turističke ponude, smještajnih kapaciteta i ostalih atrakcija, u planu je označavanje kuća za odmor, agroturizama i opg-ova koji pružaju usluge u turizmu prikladnim turističkim putokazima.

Cilj aktivnosti: Poboljšanje uvjeta boravka turista te osiguranje cjelovitije zastupljenosti specifičnih lokalnih/regionalnih interesa i zadovoljenje gospodarskih interesa na području destinacije.

Nositelj aktivnosti: TZ Ravni kotari

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 25.000,00 kn

Rokovi realizacije aktivnosti: Tijekom cijele 2022.

  - Marketinške i poslovene suradnje – udruženo oglašavanje sa sustavom TZ-a i predstavnicima turističke ponude

Planirana sredstva – 10.000,00 kn

Budući da je Turistička zajednica Ravni kotari kao i sve turističke zajednice u županiji uključena u projekt udruženog oglašavanja na razini TZ Zadarske županije i HTZ-a kako bi se postigla veća vidljivost destinacije, ono na čemu će se inzistirati u marketinškim kampanjama je isticanje svih prednosti, potencijala i blizine Ravnih kotara kao područja idealnog za potpun turistički doživljaj cijele regije. Prostora gdje se naglasak stavlja na tradiciju, baštinu, ekologiju i održivi razvoj.

Pod ovu stavku spada plaćanje po Ugovoru o suradnji na udruženim marketinškim aktivnostima niskotarifne aviokompanije Ryanair u 2022. godini. Pod ovu stavku također spada suradnja na marketinškim aktivnostima Udruženo oglašavanje destinacije Zadar Region 2022. Zajedničkim udruženim oglašavanjem ističemo se na turističkom tržištu i zajedničkim aktivnostima možemo utjecati na turističku potražnju i poboljšati turističku ponudu destinacije.

Cilj aktivnosti: Udruženim oglašavanjem povećava se vidljivost destinacije

Nositelj aktivnosti: TZ Ravni kotari i TZ Zadarske županije

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 10.000,00 kn

Rokovi realizacije aktivnosti: Tijekom cijele 2022.

- DESTINACIJSKI MENADŽMENT

Planirana sredstva - 45.000,00 kn

  - Turistički informacijski sustavi i aplikacije/eVisitor

Planirana sredstva – 0,00 kn

Turistička zajednica Ravni kotari će i dalje aktivno sudjelovati u sklopu eVisitora – turističko informacijskog sustava Hrvatske turističke zajednice. Riječ je o sustavu za prijavu i odjavu turista koji omogućuje praćenje prijave i odjave turista te naplate turističke pristojbe u realnom vremenu. Turistička zajednica Ravni kotari je nadležna za sve obveznike (pravne i fizičke) koji imaju Rješenja za obavljanje ugostiteljskih usluga. U 2022. godini nastavit će se s unosom novih obveznika, izdavanjem pristupnih podataka, dostavom uplatnica za obveznike paušalne turističke pristojbe, vršiti prijava gostiju, kontrolirati uplate i izrađivati potrebna izvješća koja nam sustav omogućuje radi lakšeg poslovanja turističke zajednice.

Također, s obzirom kako portal Hrvatske turističke zajednice www.croatia.hr ide u objavu te je projektiran kao portal cijelog sustava TZ Ravni kotari dala je doprinos u vidu slanja materijala o destinaciji (slika i tekstova), a nastavit ćemo i samostalno doprinositi promociji destinacije konstantnim ažuriranjem potrebnih podataka.

  - Upravljenje kvalitetom u destinaciji

Planirana sredstva – 40.000,00 kn

Turistička zajednica Ravni kotari će pružiti podršku svim subjektima zainteresiranim za sudjelovanje u planiranju i provedbi ključnih investicijskih projekata javnog i privatnog sektora, prije svega tu se misli na pripadajućih 7 JLS, surađivati će i s ostalim predstavnicima turističke ponude radi podizanja kvalitete ponude u destinaciji. Svrha ove podrške jest asistencija kako bi se podijelila znanja, sastavila što bolja kandidatura, te postigla usklađenost projekata na terenu koji su bitni za zajednicu.

Cilj aktivnosti: Promocija posebnosti destinacije

Nositelj aktivnosti: TZ Ravni kotari

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 40.000,00 kn

Rokovi realizacije aktivnosti: Tijekom cijele 2022.

  - Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša

Planirana sredstva – 5.000,00 kn

Turistička zajednica Ravni kotari će u suradnji sa subjektima javnog i privatnog sektora u destinaciji sudjelovati u podizanju kvalitete turističkog iskustva, funkcioniranja, dostupnosti i kvalitete javnih usluga, servisa i komunalnih službi na području turističke zajednice.

Također ćemo poticati poboljšanje općih uvjeta boravka turista te aktivnosti uređenja mjesta (šetnice, klupe, vidikovci i sl.)

Cilj aktivnosti: Poboljšanje uvjeta boravka turista

Nositelj aktivnosti i partneri: TZ Ravni kotari, subjekti javnog i privatnog sektora

Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 5.000,00 kn

Rokovi realizacije aktivnosti: Tijekom cijele 2022.

- ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA

Planirana sredstva – 0,00 kn

  - Međunarodne strukovne i sl. organizacije

Planirana sredstva – 0,00 kn

  - Domaće stukovne i sl. organizacije

Planirana sredstva – 0,00 kn

- ADMINISTRATIVNI RASHODI

Planirana sredstva - 375.000,00 kn

U administrativne poslove svrstavamo sve poslove ureda turističke zajednice i ostale poslove koji su nužni za ostvarenje programa rada turističke zajednice. To su poslovi ureda određeni Zakonom o turističkim zajednicama i statutom turističke zajednice, poslovi vezani uz ostvarenje programa rada turističke zajednice koje obavlja ured ili su povjereni trećima radi ekonomičnosti postupka i troškovi za rad tijela turističke zajednice.

Administrativni rashodi u 2022. godini planirani su na slijedeći način:

  - Rashodi za zaposlene

Planirana sredstva - 308.000,00 kn

U ove rashode spadaju neto plaće zaposlenih, porezi, doprinosi, nadoknade izdataka zaposlenima…

  - Rashodi ureda

Planirana sredstva - 67.000,00 kn

Turistička zajednica Ravni kotari posluje tijekom cijele godine, a rashodi ureda odnose se na režijske troškove, troškove za uredsku opremu i materijal, održavanje prostora, troškove platnog prometa, troškove poštarine i druge usluge vezane za poslovanje ureda).

Prikaz rashoda ureda u promatranom razdoblju bio bi slijedeći:

Uredska oprema…………………………………................................9.000,00 kn

Uredski potrošni materijal…………………………………...............6.000,00 kn

Informatička oprema (uređaji, programi)………………………........5.000,00 kn

Materijal za čišćenje i održavanje…………………………………………………...............3.000,00  kn

Usluge telefona, telefaxa i interneta.................................................12.000,00   kn

Električna energija .............................................................................9.000,00   kn

Usluge poštarine    .............................................................................1.500,00   kn

Usluge Vodovoda    ...……………………………………………….2.000,00  kn

Intelektualne usluge………………………………………………….4.000,00  kn

Reprezentacija………………………………………………..............6.000,00  kn

Bankovne usluge……………………………………………..............2.000,00  kn

Osiguranje…………………………………………………………….2.000,00 kn

Ostali vanjski izdaci.............................................................................5.500,00  kn

Broj radnika tijekom cijele godine:

Direktor Turističk zajednice

Pomoćnica direktora Turističke zajednice

  - Tijela Turističke zajednice

Planirana sredstva – 0,00 kn

a) Skupština Turističke zajednice Ravni kotari održat će u 2022. godini dvije Sjednice. Prva Sjednica bit će organizirana u mjesecu ožujku, na njoj će se raspravljati o Izvješću o radu Turističkog vijeća, Izvješću o izvršenju Programa rada, Prijedlogu Godišnjeg financijskog izvješća. Druga Sjednica Skupštine održat će se u prosincu i na njoj će se razmatrati Izvješće o radu Turističke zajednice od siječnja do rujna, informacija o turističkom prometu od siječnja do rujna, Financijsko izvješće od siječnja do rujna i prijedlog izmjena i dopuna financijskog plana, prijedlog godišnjeg Programa rada s financijskim planom.

b) Turističko vijeće Turističke zajednice Ravni kotari tijekom 2022. godine održati će najmanje 4 sjednice. Na svojim sjednicama Turističko vijeće će:

- Izraditi prijedlog godišnjeg Programa rada i financijskog plana;

- Izraditi prijedlog godišnjeg Financijskog izvješća;

- Razmatrati tekuću problematiku, tijek sezone i statističke pokazatelje;

- Raspravljati i donositi mišljenja i odluke o svim bitnim pitanjima iz domene ciljeva i

zadaća Turističke zajednice Ravni kotari u skladu sa zakonskim zadaćama;

- Podnijeti će Skupštini izvješće o svom radu;

- Provoditi će odluke i zaključke Skupštine turističke zajednice.

Naknada za sudjelovanje u radu Tijela Turističke zajednice Ravni kotari – članovi Skupštine i Turističkog vijeća za 2022. godinu nisu predviđena.

- REZERVA

Planirana sredstva – 0,00 kn

Rezerva do 5% ukupnih prihoda za potrebe osiguranja likvidnosti u izvanrednim okolnostima te financiranja neplaniranih aktivnosti (Odlukom Turističkog vijeća moguća je alokacija sredstava rezerve na ostale pojedinačno planirane aktivnosti ili nove aktivnosti). Za 2022. godinu planira se ostvariti iznos od  0,00 kuna.

- POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE

Planirana sredstva – 0,00 kn

Ovisno o procjeni financijskog rezultata poslovanja u tekućoj godini, ukoliko se ostvari manjak prihoda, potrebno je od planiranih redovnih prihoda za narednu godinu određeni dio sredstava rezervirati za pokrivanje manjka prihoda iz prethodne godine.

| FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PRIHODI | PLAN 2022. (kn) | UDIO % |
| 1. |  | Izvorni prihodi | 420.000,00 | 49,41 |
|  | 1.1. | Turistička pristojba | 250.000,00 | 29,41 |
|  | 1.2. | Članarina | 170.000,00 | 20,00 |
| 2. |  | Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna | 370.000,00 | 43,53 |
| 3. |  | Prihodi od sustava turističkih zajednica | 50.000,00 | 5,88 |
| 4. |  | Prihodi iz EU fondova | 0,00 | 0,00 |
| 5. |  | Prihodi od gospodarske djelatnosti | 0,00 | 0,00 |
| 6. |  | Preneseni prihod iz prethodne godine | 0,00 | 0,00 |
| 7. |  | Ostali prihodi | 10.000,00 | 1,18 |
|  |  | UKUPNI PRIHODI | 850.000,00 | 100,00 |
|  |  | RASHODI / AKTIVNOSTI | PLAN 2022. | UDIO % |
| 1. |  | ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE | 50.000,00 | 5,88 |
|  | 1.1. | Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata | 50.000,00 | 5,88 |
|  | 1.2. | Istraživanje i analiza tržišta | 0,00 | 0,00 |
|  | 1.3. | Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti | 0,00 | 0,00 |
| 2. |  | RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA | 250.000,00 | 29,42 |
|  | 2.1. | Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda | 100.000,00 | 11,76 |
|  | 2.2. | Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda | 0,00 | 0,00 |
|  | 2.3. | Podrška razvoju turističkih događanja | 130.000,00 | 15,29 |
|  | 2.4. | Turistička infrastruktura | 0,00 | 0,00 |
|  | 2.5. | Podrška turističkoj industriji | 20.000,00 | 2,35 |
| 3. |  | KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE | 130.000,00 | 15,29 |
|  | 3.1. | Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice | 10.000,00 | 1,18 |
|  | 3.2. | Suradnja s organizatorima putovanja | 0,00 | 0,00 |
|  | 3.3. | Kreiranje promotivnog materijala | 60.000,00 | 7,06 |
|  | 3.4. | Internetske stranice | 20.000,00 | 2,35 |
|  | 3.5. | Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka | 5.000,00 | 0,59 |
|  | 3.6. | Turističko-informativne aktivnosti | 25.000,00 | 2,94 |
|  | 3.7. | Marketinške i poslovne suradnje – udruženo oglašavanje sa sustavom TZ-a i predstavnicima turističke ponude | 10.000,00 | 1,18 |
| 4. |  | DESTINACIJSKI MENADŽMENT | 45.000,00 | 5,29 |
|  | 4.1. | Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor | 0,00 | 0,00 |
|  | 4.2. | Upravljanje kvalitetom u destinaciji | 40.000,00 | 4,71 |
|  | 4.3. | Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša | 5.000,00 | 0,59 |
| 5. |  | ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA | 0,00 | 0,00 |
|  | 5.1. | Međunarodne strukovne i sl. organizacije | 0,00 | 0,00 |
|  | 5.2. | Domaće strukovne i sl. organizacije | 0,00 | 0,00 |
| 6. |  | ADMINISTRATIVNI RASHODI | 375.000,00 | 44,12 |
|  | 6.1. | Plaće | 308.000,00 | 36,24 |
|  | 6.2. | Materijalni troškovi | 67.0000,00 | 7,88 |
|  | 6.3. | Tijela turističke zajednice | 0,00 | 0 |
| 7. |  | REZERVA | 0,00 | 0 |
| 8. |  | POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE | 0,00 | 0 |
|  |  | SVEUKUPNO 1 | 850.000,00 | 100 |
| 9. |  | FONDOVI - posebne namjene |  |  |
|  |  | Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu |  |  |
|  |  | Fond za projekte udruženih turističkih zajednica |  |  |
|  |  | SVEUKUPNO 2 |  |  |
| TOTAL |  | SVEUKUPNO 1+ SVEUKUPNO 2 | 850.000,00 |  |